PLANO MESTRE

Refatoração estrutural segura da FORJA

PRD • TDD • ROADMAP • ATLAS MERMAID • TESTES • ROLLBACK • CUTOVER

Objetivo: limpar, deduplicar, modularizar e tornar o código navegável por humanos e IAs, sem alterar comportamento jurídico, trilha de prova ou estado normativo por acidente.

| Data-base | 15 de julho de 2026 |
| --- | --- |
| Versão | FORJA R1.0 — planejamento |
| Base Git | 291fae0d57168e98ae10b0db866629b153ca9d5c |
| Estado | Planejado; execução não iniciada |
| Escopo | _FORJA_HARNESS |

LIMITE DA ENTREGA — Este documento autoriza o planejamento, não a execução. Nenhum arquivo funcional foi movido, removido ou refatorado nesta etapa.

# 1. Síntese executiva

DECISÃO CENTRAL A refatoração será conduzida como migração observável, por ondas e com fachadas compatíveis. Nenhuma remoção ocorre antes de equivalência funcional, replay histórico, backup restaurável e ausência de uso do shim.

O programa FORJA R1 organiza a limpeza em dez ondas (R0–R9), 22 requisitos funcionais, 15 requisitos não funcionais, 24 sentinelas de invariantes e 18 planos executáveis. O foco imediato é construir confiança: descobrir toda a régua de testes, corrigir os quatro gates P0 e congelar um baseline reproduzível.

Preservar N2 vigente, N3 em sombra e N4 em pilot_blocking; refatoração não promove especificação.

Manter F2-A FORJA-F2A-100-v1 obrigatório em casos novos.

Centralizar regras e catálogos sem criar um novo monólito.

Separar domínio, aplicação, portas e adaptadores; entrypoints antigos tornam-se fachadas temporárias.

Tratar eventos, evidências, contratos e estado como patrimônio não descartável.

Produzir atlas Mermaid vivo e manifestos legíveis por IA para reduzir mudanças às cegas.

Contexto do sistema

Camadas-alvo

Ondas do programa

## Mapa de leitura

| Bloco | Pergunta respondida | Fonte canônica |
| --- | --- | --- |
| PRD | O que deve existir e o que não pode mudar? | 01-PRD_REFATORACAO_FORJA.md |
| TDD | Como separar responsabilidades e testar cada mudança? | 02-TDD_REFATORACAO_FORJA.md |
| Roadmap | Em que ordem, com quais gates e rollback? | 03-ROADMAP_REFATORACAO_FORJA.md |
| Atlas | O que chama o quê e onde estão os riscos? | 04-DIAGRAMAS_REFATORACAO_FORJA.md |
| Rastreabilidade | Qual requisito produz qual teste e evidência? | 05-MATRIZ_RASTREABILIDADE.md |
| Cutover | Como provar equivalência e voltar atrás? | 06-TESTES_ROLLBACK_E_CUTOVER.md |
| Planos | Qual é a unidade executável de trabalho? | 18 planos em plans/P00–P16 |

# 2. Contexto e decisões travadas

Fonte canônica: 00-CONTEXT.md

## FORJA R1 — Contexto travado

Coletado: 2026-07-15

Status: pronto para planejamento

Origem: pedido do Igor + pesquisa profunda do codebase

### Limite do programa

Planejar e, em etapa posterior separada, executar uma refatoração estrutural segura da FORJA para reduzir duplicidade acidental, aplicar boas práticas, modularizar, organizar o código e criar documentação Mermaid viva. Este pacote não executa a refatoração.

### Decisões de implementação

#### Preservação

N2 permanece vigente; N3 e N4 conservam seus modos atuais.

Gates jurídicos, event store, hashes, locks, replay, contratos históricos e QA real são preservados.

Duplicação defensiva não será removida apenas por repetição textual.

Toda movimentação terá teste de caracterização, fachada compatível e rollback.

Toda exclusão futura exigirá backup verificável, prova de substituição e ensaio de restore.

#### Ordem

Corrigir os quatro gates P0 e a régua de testes antes de mover fronteiras.

Criar baseline isolado; não executar a refatoração sobre o workspace operacional sujo.

Extrair infraestrutura neutra antes de reorganizar domínio, CLIs ou diretórios.

Centralizar catálogos antes de gerar schemas, docs e índices.

Remover shims somente após replay, testes reais e janela de telemetria sem uso.

#### Arquitetura

Arquitetura-alvo em src/forja: core, domain, application, ports/adapters, rendering e cli.

forja_n3_common.py vira fachada temporária, não é removido de uma vez.

N2 entra por adaptadores; N3 permanece runtime; N4 continua camada candidata de contratos e gates.

Integrações com Word, gestão, busca e filesystem passam por portas explícitas.

Documentação arquitetural deve ser gerada ou validada contra AST e catálogos.

#### Qualidade

TDD é obrigatório para lógica com input/output definido, validadores, estados, catálogos, seleção e promoção.

Reorganização, configuração, documentação e migrações usam planos executivos com testes de caracterização.

Testes reais com Word/PDF/telemetria permanecem gate de conclusão.

Nenhum “verde” é aceito sem prova de cobertura da própria régua.

#### Discrição técnica do executor

detalhes internos de classes, nomes auxiliares e sequência dentro de uma tarefa;

escolha do gerenciador/lock compatível com o Python suportado;

divisão interna de funções após preservação do contrato público;

formato exato da telemetria de shims, desde que sanitizado e verificável.

### Referências canônicas

#### Norma e governança

AGENTS.md — regras invioláveis da fábrica.

FORJA_SPEC_MANIFEST.json — precedência e estado N2/N3/N4.

FORJA_N3_CONFIG.json — flags e modo candidato.

planejamento/01_PRD_FORJA.md — produto N2 vigente.

planejamento/05_FORJA_NIVEL_2_ANALISE_E_PLANO_CORRIGIDO.md — razões e contrato N2.

planejamento/06_GATES_QUALIDADE_FORJA.md — gates jurídicos e visuais.

#### Candidatas e compatibilidade

planejamento/08_PLANO_FORJA_N3_INTEGRIDADE_VISUAL_E_GESTAO.md — integridade N3.

planejamento/10_PRD_FORJA_N4_RACIOCINIO_PROVA_CIENCIA.md — produto N4 candidato.

planejamento/11_TDD_FORJA_N4_RACIOCINIO_PROVA_CIENCIA.md — contratos técnicos N4.

planejamento/12_ROADMAP_FORJA_N4_RACIOCINIO_PROVA_CIENCIA.md — promoção N4.

planejamento/20_F2A_EXPLORACAO_100_PERGUNTAS.md — F2-A obrigatório.

#### Pesquisa estrutural

.planning/codebase/ARCHITECTURE.md — arquitetura observada.

.planning/codebase/CHANGE_IMPACT.md — mapa de impacto.

.planning/codebase/CONCERNS.md — riscos P0/P1/P2.

.planning/codebase/TESTING.md — cobertura e lacunas da régua.

.planning/codebase/STRUCTURE.md — estrutura e duplicidades físicas.

### Fora do escopo

promover N3 ou N4;

alterar conteúdo jurídico de peças;

novo banco, RAG, LLM-as-judge, fine-tuning ou infraestrutura paga;

envio automático, protocolo ou assinatura;

limpeza destrutiva de estados e evidências;

reescrita geral do sistema.

# 3. PRD — requisitos e invariantes

Fonte canônica: 01-PRD_REFATORACAO_FORJA.md

## PRD — FORJA R1: Refatoração Estrutural Segura

Versão: R1.0-plan

Status: planejamento; implementação não iniciada

Data: 2026-07-15

### 1. Visão

Transformar a FORJA em um sistema modular, reproduzível, fácil de alterar e inteligível para humanos e IAs, reduzindo duplicidades e acoplamentos sem enfraquecer gates jurídicos, rastreabilidade ou compatibilidade operacional.

A R1 não cria uma especificação jurídica nova. Ela reorganiza e fortalece a implementação das especificações existentes.

### 2. Problema

N2, N3 e N4 cresceram de forma aditiva. A base possui bons mecanismos de eventos, replay, locks, hashes e validação, mas concentra na raiz runtime, testes, CLIs, pilotos, geradores, saídas e scripts pontuais. Definições de artefatos, tribunais, comandos, flags e validações aparecem em múltiplos lugares.

O risco dominante não é cópia literal: é drift entre fontes de verdade e caminhos paralelos de estado, resolução e entrega. Uma IA pode editar a cópia, script histórico ou camada errada.

Antes de qualquer movimentação estrutural, quatro falhas de confiança precisam ser fechadas: régua incompleta, gate de regimento insuficientemente bloqueante, fonte jurisprudencial autocertificável e scanner de injection fail-open.

### 3. Estado-alvo

Estrutura conceitual: src/forja/{core,domain,application,adapters,rendering,cli}, tests/{unit,contract,integration,real}, tools, experiments, migrations, archive, contracts, docs e var.

### 4. Objetivos

eliminar duplicidade acidental e drift;

preservar defesa em profundidade e anti-autocertificação;

criar fronteiras entre domínio, aplicação e integrações;

tornar instalação e testes reproduzíveis;

criar régua completa e auditável;

corrigir gates fail-open antes da reorganização;

consolidar fontes de verdade;

reduzir custo cognitivo de mudança;

criar atlas Mermaid vivo e mapa de impacto;

preservar eventos, contratos, histórico e compatibilidade;

condicionar remoção a backup, equivalência, telemetria e rollback.

### 5. Não objetivos

reescrever a FORJA de uma vez;

promover N3 ou N4;

flexibilizar gates jurídicos;

alterar peças, teses ou fatos;

eliminar contratos candidatos/históricos;

substituir Word COM;

introduzir banco, RAG, LLM-as-judge ou infraestrutura paga;

automatizar envio, protocolo ou assinatura;

apagar estado, evidência ou telemetria sem política de retenção;

executar a refatoração dentro deste pacote de planejamento.

### 6. Requisitos funcionais

#### RF-REF-001 — Baseline isolado

Registrar commit de origem, inventário, hashes, arquivos mutáveis, comandos, suíte inicial, backup e restore. Zero alteração involuntária em trabalho preexistente.

#### RF-REF-002 — Régua canônica completa

Descobrir e classificar 100% dos testes; falhar se test_*.py ficar órfão; separar unidade, contrato, integração e real; eliminar mutação global de stdout durante import; relatar omitidos e justificativa.

#### RF-REF-003 — Quatro gates de confiança

Regimento incorreto/incompleto/fora do caso bloqueia; fonte local permanece candidata até identidade, origem e literalidade; scanner de injection bloqueia em exceção, limite ou formato não analisado.

#### RF-REF-004 — Projeto reproduzível

Criar pyproject.toml, versão Python, grupos word, visual, science, dev, entrypoint forja, lint, typing, pytest e lock reproduzível.

#### RF-REF-005 — Fachadas compatíveis

Scripts e imports antigos delegam à implementação modular durante a janela de migração, preservando interface, exit code e outputs relevantes.

#### RF-REF-006 — Catálogos canônicos

Criar fontes únicas e tipadas para fases/estados, tribunais/CNJ, artefatos, severidades, comandos, gates e invalidação.

#### RF-REF-007 — Geração verificável

Derivar schemas, contratos, flags, índices e documentação quando aplicável. Um modo --check detecta drift sem escrever.

#### RF-REF-008 — Preservação do event store

Manter append-only, idempotência, revisão otimista, replay determinístico, escrita atômica, compatibilidade e rejeição de regressão silenciosa.

#### RF-REF-009 — Promoção transacional

Revalidar contextHash, contractHash, artefatos e gates imediatamente antes da promoção. Falha não deixa visão canônica parcial.

#### RF-REF-010 — Resolvedor canônico de caso

Zero, um ou múltiplos matches têm resultado explícito. Nenhum runtime escolhe silenciosamente o primeiro caso.

#### RF-REF-011 — Entrega por identidade e hash

Selecionar artefato por ID/hash; glob fica somente em adaptador legado com aviso de ambiguidade; retry é idempotente.

#### RF-REF-012 — Outbox de gestão

Desacoplar sincronização da transação principal por outbox persistente e idempotente. Falha do painel não perde evento do caso.

#### RF-REF-013 — Porta de renderização

Isolar template, Word COM, SVG→EMF, PDF e QA por contratos explícitos, distinguindo capacidade ausente, falha de render e QA bloqueado.

#### RF-REF-014 — Decomposição de hotspots

Dividir forja_visual.compor, forja_delivery.main, forja_render_docx.render, forja_pso_pet.validate_plan, forja_n4_m6_cycles.run, validate_adversarial_audit e forja_n4_validate.validate_case após testes de caracterização.

#### RF-REF-015 — Separação física

Separar runtime, testes, ferramentas, experimentos, migrações, histórico e outputs. Imports/buscas do runtime não percorrem var, archive ou projeto estrangeiro.

#### RF-REF-016 — Sanitização por manifesto

Classificar cada item como canônico, wrapper, experimento, migração, output, duplicidade acidental, defesa em profundidade ou histórico protegido. Exclusão exige backup e restore.

#### RF-REF-017 — CLI consolidada

Criar entrypoint único e subcomandos; scripts antigos viram wrappers; parsing não contém regra jurídica.

#### RF-REF-018 — Taxonomia de erros

Distinguir configuração inválida, capacidade indisponível, entrada não verificada, bloqueio jurídico, falha transitória, conflito de revisão, ambiguidade e erro interno. Biblioteca não chama SystemExit.

#### RF-REF-019 — Atlas Mermaid vivo

Manter diagramas de contexto, N2/N3/N4, F0–F10/F2-A, imports, eventos, attempts, render, fontes, entrega, catálogos, testes, invalidação, ownership, impacto e rollback. Todos renderizam e os estruturais são verificados contra código.

#### RF-REF-020 — Navegação para IA

Cada domínio documenta responsabilidade, entrada, saída, fonte de verdade, invariantes, consumidores, testes, riscos e rollback. A matriz “alterar X → verificar Y” cobre as fontes canônicas.

#### RF-REF-021 — Remoção observável de shims

Wrappers emitem telemetria sanitizada. Remoção exige ausência de referência, equivalência, janela sem uso e rollback.

#### RF-REF-022 — Preservação F2-A

Manter 100 perguntas, 10 óticas, IDs, supportIds, lacunas bloqueadas, duas soluções, handoff F3–F7, compatibilidade histórica e bloqueio por questão material.

### 7. Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Prova |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | segurança jurídica | zero gate degradado sem decisão normativa |
| RNF-002 | compatibilidade | 100% do corpus selecionado legível e replay equivalente |
| RNF-003 | auditabilidade | todo movimento registra origem, destino, hash, teste e rollback |
| RNF-004 | fail-closed | exceção/não analisado nunca vira ok |
| RNF-005 | determinismo | duas execuções limpas produzem equivalência declarada |
| RNF-006 | modularidade | teste de imports impede domínio → infraestrutura |
| RNF-007 | manutenibilidade | APIs públicas tipadas e orçamento de complexidade reduzido |
| RNF-008 | reprodutibilidade | instalação limpa executa suíte não-real |
| RNF-009 | desempenho | sem regressão material não justificada |
| RNF-010 | portabilidade controlada | núcleo roda sem Word; entrega real declara Windows |
| RNF-011 | observabilidade | IDs, hashes, duração, resultado e erro sanitizado |
| RNF-012 | privacidade | scanner de segredos e proveniência limpo |
| RNF-013 | legibilidade | Mermaid sem erro e texto ≥8 pt no PDF |
| RNF-014 | recuperabilidade | rollback ensaiado por marco |
| RNF-015 | limite normativo | manifest não promove spec por implicação |

### 8. Sentinelas de invariantes

Os itens INV-* abaixo não criam norma nova. São sentinelas técnicas para detectar regressão contra as fontes canônicas. Em conflito ou drift, prevalecem ../AGENTS.md, FORJA_SPEC_MANIFEST.json, FORJA_N3_CONFIG.json e os protocolos próprios citados pelo AGENTS.

| ID | Invariante preservado |
| --- | --- |
| INV-01 | N2 permanece vigente até promoção formal. |
| INV-02 | Painel resume; comando orienta; anexo/fonte prova. |
| INV-03 | Regimento integral, correto e atualizado antes da redação. |
| INV-04 | _LEIS_GERAIS, Estatuto da OAB e LOMAN permanecem no fluxo. |
| INV-05 | Fonte não oficial só descobre; uso final exige fonte validada. |
| INV-06 | Fato, declaração, inferência, hipótese e não verificado permanecem separados. |
| INV-07 | Proveniência interna nunca entra na peça protocolável. |
| INV-08 | Processo volumoso exige cronologia e identidade de atos. |
| INV-09 | F2-A bloqueia saída externa se houver questão material pendente. |
| INV-10 | Helena e Cícero permanecem gates obrigatórios. |
| INV-11 | Auditoria adversarial permanece em peças responsivas. |
| INV-12 | Documento protocolável nasce do template ou peça anterior. |
| INV-13 | PDF final continua por Word COM. |
| INV-14 | Toda regeneração exige QA de todas as páginas. |
| INV-15 | Metadados finais são institucionais, nunca python-docx/IA. |
| INV-16 | pronta_para_revisao não é cumprida. |
| INV-17 | Entrega ao escritório exige evidência; protocolo é fronteira distinta. |
| INV-18 | Sem envio, protocolo ou assinatura automáticos. |
| INV-19 | Bloquear por falta de fonte/prova é sucesso de segurança. |
| INV-20 | Eventos, invalidados e contratos históricos não são apagados. |
| INV-21 | Recálculo independente de gates permanece. |
| INV-22 | “Não localizado” não vira “inexistente”. |
| INV-23 | Má-fé exige lastro e aprovação humana/Cícero. |
| INV-24 | Prescrição administrativa mantém matriz específica do AGENTS. |

#### Proveniência normativa das sentinelas

| Sentinelas | Fonte canônica | Seção/data de referência | Controle de drift |
| --- | --- | --- | --- |
| INV-01, INV-20, INV-21 | FORJA_SPEC_MANIFEST.json; FORJA_N3_CONFIG.json | snapshot do baseline R0 | hash bruto + diff semântico |
| INV-02, INV-16–INV-19 | ../AGENTS.md | §8 Hermes/gestão viva; atualizado em 14/07/2026 | hash/data + testes de gestão/entrega |
| INV-03–INV-05 | ../AGENTS.md | §§1, 2, 7; atualizado em 14/07/2026 | hash/data + gates de fonte/regimento |
| INV-06–INV-08, INV-22–INV-24 | ../AGENTS.md | §§7-A, 7-B, 7-D; atualizado em 14/07/2026 | hash/data + corpus adversarial |
| INV-09 | ../AGENTS.md; templates/F2A_EXPLORACAO_100_PERGUNTAS.md | §7-C; contrato FORJA-F2A-100-v1 | hash do template/validador |
| INV-10, INV-11 | FORJA_SPEC_MANIFEST.json; planos N3/N4 | snapshot do baseline R0 | hash + replay |
| INV-12–INV-15 | ../AGENTS.md; ../_FERRAMENTAS/PADRAO_WORD_MEDINA_OSORIO.md | §§3, 3-A, 4, 6 | hash/data + QA real |

R0 registra os hashes vigentes. Alteração posterior de fonte canônica invalida a sentinela derivada até revisão explícita; o PRD nunca sobrepõe a fonte.

### 9. Critérios globais de aceite

Quatro P0 corrigidos com testes negativos.

Todos os testes descobertos e classificados.

Unidade, contrato e integração integralmente verdes.

Word/PDF/telemetria verdes em casos-modelo.

Replay histórico equivalente.

N2/N3/N4 conservam estado normativo.

F2-A conserva contrato e compatibilidade.

Zero import proibido entre camadas.

Catálogos canônicos substituem definições divergentes.

Geradores têm --check determinístico.

Caso e entrega são resolvidos por identidade/hash.

Falha de promoção não deixa parcialidade silenciosa.

Gestão opera por outbox idempotente.

Wrappers permanecem enquanto houver uso.

Mermaid corresponde ao código e renderiza.

Ambiente nasce de manifesto/lock.

Outputs ficam separados do fonte.

Nenhum histórico protegido é perdido.

Backup e rollback são ensaiados.

Artefatos jurídicos não sofrem regressão factual, jurídica ou visual.

Auditoria de segredo/proveniência fica limpa.

Documentação informa onde alterar, impacto e testes.

Uma IA nova navega sem editar cópia, output ou experimento.

Todo shim removido possui evidência individual de não uso.

# 4. TDD — desenho técnico e testes

Fonte canônica: 02-TDD_REFATORACAO_FORJA.md

## TDD — FORJA R1: Refatoração Estrutural Segura

Versão: R1.0-plan

Status: desenho técnico; execução não iniciada

Princípio: uma mudança de comportamento por plano TDD; movimentações puras exigem caracterização e equivalência

### 1. Decisão arquitetural

R1 é um programa separado da promoção N3/N4. N2 continua vigente, N3 permanece em sombra e N4 em pilot_blocking. A refatoração usa strangler pattern: scripts e imports atuais chamam fachadas, que passam a delegar gradualmente a módulos novos.

### 2. Estrutura-alvo

src/forja/ ├── core/ │ ├── errors.py │ ├── result.py │ ├── json_io.py │ ├── hashing.py │ ├── locking.py │ ├── paths.py │ ├── ids.py │ └── time.py ├── domain/ │ ├── phases.py │ ├── tribunals.py │ ├── artifacts.py │ ├── severity.py │ ├── release_policy.py │ ├── transitions.py │ └── gates/ ├── application/ │ ├── prepare_attempt.py │ ├── promote_attempt.py │ ├── validate_case.py │ ├── build_package.py │ ├── close_cycle.py │ ├── reconcile_case.py │ └── sync_management.py ├── ports/ │ ├── case_repository.py │ ├── event_store.py │ ├── renderer.py │ ├── legal_sources.py │ ├── management.py │ └── delivery.py ├── adapters/ │ ├── filesystem/ │ ├── word_medina/ │ ├── management_sidecar/ │ ├── legal_search/ │ └── legacy_n2/ ├── rendering/ └── cli/

### 3. Interfaces de fronteira

class CaseResolver(Protocol): def resolve(self, key: str ¦ Path) -> Path: ... class EventStore(Protocol): def read(self, case_id: str) -> tuple[Event, ...]: ... def append(self, event: Event, expected_revision: int) -> AppendResult: ... def replay(self, case_id: str) -> CaseState: ... class ArtifactRepository(Protocol): def stage(self, attempt: AttemptId, artifact: ArtifactCandidate) -> ArtifactDigest: ... def promote_atomically(self, plan: PromotionPlan) -> PromotionReceipt: ... class Gate(Protocol): name: str def evaluate(self, context: GateContext) -> GateDecision: ... class LegalSourceVerifier(Protocol): def identify(self, candidate: SourceCandidate) -> SourceIdentityResult: ... def verify_content(self, identity: SourceIdentity, claim: Claim) -> SourceVerification: ... class DocumentRenderer(Protocol): def capabilities(self) -> RenderCapabilities: ... def render(self, request: RenderRequest) -> RenderReceipt: ... def inspect_all_pages(self, receipt: RenderReceipt) -> VisualQaReceipt: ... class ManagementOutbox(Protocol): def enqueue(self, event: ManagementEvent) -> OutboxReceipt: ... def flush(self) -> SyncReport: ... class DeliveryPort(Protocol): def prepare(self, package: AuditedPackage) -> DeliveryDraft: ... def confirm(self, draft: DeliveryDraft, evidence: DeliveryEvidence) -> DeliveryReceipt: ...

Essas assinaturas são contratos de planejamento. Nomes auxiliares podem ser ajustados na implementação, mas a separação de responsabilidade e os comportamentos testáveis são obrigatórios.

### 4. ADRs propostos

| ADR | Decisão |
| --- | --- |
| ADR-001 | Arquitetura strangler com fachadas até remoção comprovada. |
| ADR-002 | Eventos são fonte canônica N3; snapshots são materializações. |
| ADR-003 | ArtifactCatalog tipado gera/verifica schemas, flags, métricas e docs. |
| ADR-004 | Domínio não importa Word, gestão, rede ou filesystem concreto. |
| ADR-005 | Gate crítico falha fechado em erro, ausência ou item não examinado. |
| ADR-006 | Seleção por artifactId + hash; glob legado rejeita ambiguidade. |
| ADR-007 | Gestão usa outbox file-first idempotente fora da transação do caso. |
| ADR-008 | Regras determinísticas não são autocertificadas por saída inteligente. |
| ADR-009 | Estado, cache, telemetria e renders são dados mutáveis com retenção própria. |
| ADR-010 | Descoberta canônica prova que nenhum teste ficou órfão. |
| ADR-011 | Mermaid é gerado ou verificado contra catálogo/AST. |
| ADR-012 | Alteração de política e movimentação de código não entram no mesmo passo. |
| ADR-013 | PDF/DOCX usam comparação semântica e visual, não apenas hash bruto. |

### 5. Estados explícitos de fonte

Nenhum caminho pode saltar de “arquivo encontrado” para final_use_allowed.

### 6. Política RED–GREEN–REFACTOR

RED inválido: import quebrado, fixture ausente, sintaxe, ambiente incorreto ou teste já verde sem investigação.

Cada plano TDD implementa um comportamento. Reorganização/configuração/glue usa tarefa executiva, mas sempre com caracterização antes/depois.

### 7. Planos TDD obrigatórios

#### TDD-01 — Regimento fail-closed

RED

regimento fora da pasta bloqueia F3;

conteúdo curto/incompleto bloqueia;

fonte, versão, download ou atualização ausentes bloqueiam;

dois candidatos produzem ambiguous;

F2 e F3 usam o mesmo catálogo de tribunal.

GREEN

resolvedor estrito retorna verified, missing, ambiguous, incomplete ou stale;

somente verified permite avanço.

REFACTOR

extrair TribunalCatalog e RegimentoVerifier;

forja_sources.py permanece wrapper.

#### TDD-02 — Jurisprudência sem autocertificação

RED

número apenas no nome do PDF não libera uso;

ocorrência textual genérica não prova identidade;

tribunal/classe divergente reprova;

trecho literal ausente reprova;

fonte indisponível retorna unverified, nunca “inexistente”.

GREEN

pipeline candidato → identidade → conteúdo → uso final;

finalUseAllowed exige identidade e correspondência literal.

REFACTOR

separar detecção, identificação, literalidade e política.

#### TDD-03 — Injection scan fail-closed

RED

exceção produz P0/unscanned;

PDF acima do limite é relatado e bloqueia;

ilegível não desaparece;

frase imperativa acadêmica não é executada nem se transforma sozinha em P0.

GREEN

resultado exaustivo por arquivo;

exit code não zero para material não examinado.

REFACTOR

ScanResult tipado e adaptadores por formato.

#### TDD-04 — Descoberta completa de testes

RED

teste sintético órfão reprova a régua;

coleta demonstra a quebra por sys.stdout no import.

GREEN

remover mutação global de import;

classificar todos os testes.

REFACTOR

manifesto único gera suítes rápida, contrato, integração e real.

#### TDD-05 — Core atômico compatível

Casos:

JSON ausente, inválido e default permitido são distintos;

escrita nunca expõe parcial;

path escape é rejeitado;

lock preserva timeout/stale;

timestamps são timezone-aware;

IDs mantêm formato;

hashes canônicos permanecem idênticos.

Mover uma primitive por vez e reexportar por forja_n3_common.py.

#### TDD-06 — Catálogos canônicos

Subplanos independentes:

TribunalCatalog;

PhaseCatalog;

ArtifactCatalog;

Severity/ReleasePolicy;

comandos/feature flags.

Casos: todo artefato tem schema, fase, flag, validador e política; valor duplicado/desconhecido reprova; generate_n4_contracts.py --check detecta drift; hashes permanecem quando a mudança é apenas estrutural.

#### TDD-07 — Revalidação de contexto

Modificar contexto ou inputs após prepare_attempt bloqueia promoção antes de efeito canônico. Revalidar contextHash, contractHash e inputs imediatamente antes do commit.

#### TDD-08 — Promoção sem parcialidade

Injetar falha entre validação N4, cópia e evento. Nenhuma visão canônica nova fica disponível. Construir PromotionPlan, validar antes, promover sob unidade transacional file-first e emitir recibo único após sucesso.

#### TDD-09 — Replay equivalente

mesmo log → mesmo estado/hash;

idempotência não duplica;

concorrência rejeita um escritor;

evento parcial não é aplicado;

eventos históricos continuam legíveis.

#### TDD-10 — Entrega por identidade

múltiplos DOCX fazem adaptador legado reprovar;

pacote seleciona um artifactId + hash;

hash divergente bloqueia;

retry é idempotente;

draft não conclui demanda.

#### TDD-11 — Outbox de gestão

falha do painel não reverte evento do caso;

outbox persiste;

retry não duplica;

evidência de entrega prevalece sobre snapshot atrasado;

flags desligadas ignoram N4 sem apagar artefatos.

#### TDD-12 — Render e QA

TDD determinístico para parser Markdown, modelo de blocos e SVG; teste real para Word/PDF.

Casos: todas as páginas inspecionadas; template e metadados preservados; nenhum placeholder; paridade de títulos/parágrafos/tabelas/ressalvas; compositor não aprova o próprio runId; regressões Natura, Libra Sul, Patrícia e CORSAN continuam detectadas.

#### TDD-13 — CLI compatível

Caracterizar argumentos, help, exit code, stdout/stderr sanitizados e efeito de cada wrapper. A nova CLI unifica comportamento; comando antigo delega sem drift.

#### TDD-14 — Atlas vivo

Alterar catálogo/import sem regenerar ou validar Mermaid deve reprovar. Gerador ignora var, cache, outputs, experimentos e projetos estrangeiros.

### 8. Gates de equivalência

| Área | Prova |
| --- | --- |
| imports | mesmos símbolos públicos nos módulos antigos |
| CLI | argumentos, exit codes e efeitos observáveis equivalentes |
| JSON | schemas e serialização canônica preservados |
| eventos | replay idêntico para logs congelados |
| estado | campos/hash equivalentes em movimento puro |
| contratos | hashes iguais quando não há mudança normativa |
| artefatos | conteúdo/hash iguais em extrações puras |
| pacote | mesmo conjunto de IDs e hashes |
| gestão | sidecar equivalente e nenhuma conclusão falsa |
| DOCX | blocos, estilos, template, cabeçalho, rodapé e fólio |
| PDF | texto, ordem, páginas, geometria e QA |
| segurança | casos negativos continuam bloqueados |
| compatibilidade | flags desligadas reproduzem caminho anterior |

Correções P0 terão diferenças esperadas explicitamente versionadas; não serão mascaradas como equivalência.

### 9. Orçamento de arquitetura

zero ciclo de import;

domain não importa adapters, Word, gestão, rede ou filesystem concreto;

função pública nova tem tipos;

cada CLI é fina;

complexidade/hotspot não aumenta sem justificativa;

nenhuma nova fonte de verdade manual paralela;

toda dependência externa entra por porta;

todo wrapper registra uso sanitizado.

### 10. Comandos de verificação previstos

$env:PYTHONDONTWRITEBYTECODE = "1" python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests/unit python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests/contract python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests/integration python -m pytest -q -p no:cacheprovider python -m ruff check . --no-cache python -m mypy src/forja python generate_n4_contracts.py --check python validate_forja_n3.py --run-replay python validate_forja_n3.py --real-word --run-replay python forja_regua.py --rapida python forja_regua.py

Os nomes finais dos flags serão definidos no plano de implementação da régua. Até a nova descoberta existir, cada RED roda isoladamente para não confundir a falha planejada com a coleta global defeituosa.

### 11. Testes reais obrigatórios

Word COM e inserção EMF;

PDF final e render de todas as páginas;

metadados institucionais;

pacote e seleção por hash;

sidecar/outbox de gestão;

replay de corpus congelado;

casos prospectivos sem reuso de texto pronto;

restauração a partir de backup.

### 12. Rollback

trabalhar em baseline isolado;

commits RED, GREEN e REFACTOR separados;

não apagar eventos, contratos ou artefatos N4;

manter fachadas e wrappers;

ativar módulos por flag quando necessário;

registrar versão/hash em cada execução;

desligar flag para retornar ao adaptador anterior;

restaurar sidecar a partir de eventos/outbox;

não publicar ponteiro canônico em promoção falha;

testar restore antes de limpeza física;

rollback nunca transforma caso em pronto;

contrato novo nunca reinterpreta evento antigo silenciosamente.

### 13. Definition of Done técnico — G9A

100% dos testes descobertos/classificados;

quatro P0 fail-closed;

pacote/entrega por identidade e hash;

eventos e replay preservados;

promoção atômica;

catálogos únicos verificáveis;

fachadas com responsabilidade apenas compatível;

dependências direcionais e zero ciclo;

domínio sem infraestrutura;

CLIs compatíveis ou remoção comprovada;

outputs/projetos estrangeiros fora da fonte;

Word/PDF/EMF aprovados em QA real;

seis replays representativos aprovados e compatibilidade preservada;

restore demonstrado;

Mermaid ligado ao código;

docs, runbooks e manifestos coerentes;

zero dado ativo ou defesa removida indevidamente.

### 14. Elegibilidade de promoção — G9B

G9B é deliberadamente separado da conclusão técnica. Exige três ciclos prospectivos completos, mutação semântica ≥0,8 nas famílias aplicáveis, controles benignos, decisão normativa própria e autorização correspondente. Enquanto G9B estiver pendente, nenhum shim, flag ou compatibilidade cuja segurança dependa desses ciclos pode ser removido; N4 permanece pilot_blocking.

# 5. Roadmap — ondas, dependências e gates

Fonte canônica: 03-ROADMAP_REFATORACAO_FORJA.md

## ROADMAP — FORJA R1: Refatoração Estrutural Segura

Versão: R1.0-plan

Status: execução não iniciada

Estimativa de engenharia: 28–48 dias úteis, mais a janela dos ciclos reais

Regra: esforço é faixa de planejamento, não promessa de calendário

### 1. Não replanejar

N2 M0–M5 já foram concluídos.

U1–U8 do plano estado da arte já foram implementados; U9/U10 continuam condicionais.

N3 já possui event store, state machine, attempts, contexto, pacote, QA e gestão; extrair e preservar, não recriar.

N4 M0–M5 e M6.1–M6.3 já existem em sombra/piloto.

N4 M6.4/M6.5 ainda dependem de ciclos prospectivos; não promover durante R1.

Alertas, LocalContext, métricas, ordem de pareceres, mutação semântica, ledger e QA já têm implementações; tratar apenas integração/refatoração comprovada.

Projeto 3D descartado não será reaberto.

RAG, LLM-as-judge, DataJud/Sinapses, firewall genérico e protocolo automático não entram.

### 2. Dependências

Paralelismo permitido:

R3-A e R3-B, com ownership de arquivos separado;

R6-A, R6-B e R6-C após estabilização das fachadas.

Não paralelizar:

promoção/state machine no mesmo arquivo;

movimentação física antes das fachadas;

alteração de política junto com extração estrutural.

### 3. R0 — Baseline, isolamento e contrato

Esforço: 1–2 dias

Dependência: pesquisa concluída

#### Entrada

.planning/codebase e este pacote legíveis;

manifesto/configuração atuais válidos;

nenhuma autorização implícita de limpeza destrutiva.

#### Trabalho

criar branch/worktree isolado;

registrar itens sujos por categoria;

inventariar código, testes, contratos, schemas, estado e integrações;

salvar hashes de fontes protegidas;

criar backup verificável e ensaio de restore;

caracterizar CLIs, flags, eventos, schemas e outputs;

classificar cada item: preservar, extrair, adaptar, arquivar, excluir depois.

#### Gate G0

baseline reproduzível;

backup e restore demonstrados;

zero trabalho do usuário perdido;

flags inalteradas;

manifesto de migração pronto.

#### Rollback

Abandonar worktree/branch; produção permanece intacta.

### 4. R1 — Escudo de confiança por TDD

Esforço: 2–4 dias

Bloqueia: todas as ondas estruturais

#### Trabalho

descoberta canônica dos testes;

classificar todos os arquivos em unit, contract, integration, mutation, real;

remover mutação de sys.stdout no import;

atualizar teste de gestão desatualizado;

falhar se teste ficar órfão;

TDD regimento fail-closed;

TDD fonte jurisprudencial sem autocertificação;

TDD scanner de injection fail-closed;

caracterizar contextHash, promoção parcial, tribunais e geração --check.

#### Gate G1

100% dos testes descobertos/classificados;

pares DEVE_PEGAR / NÃO_PODE_TRAVAR verdes;

quatro P0 corrigidos;

bateria real separada e identificada;

régua relata exatamente executados e omitidos.

#### Rollback

Commits por gate; reverter correção isolada sem tocar em contratos históricos.

### 5. R2 — Ambiente reproduzível e esqueleto modular

Esforço: 1–2 dias

#### Trabalho

pyproject.toml e versão Python suportada;

grupos core, word, visual, science, dev;

pytest, Ruff e typing gradual;

lock reproduzível;

src/forja e entrypoint futuro;

verificador de capacidades externas;

wrappers antigos permanecem ativos;

baseline Ruff controlado, sem autofix massivo.

#### Gate G2

ambiente limpo instala e executa suíte não-real;

testes/imports independem do diretório atual;

nenhum comando antigo quebra;

capacidade ausente é declarada, não mascarada.

#### Rollback

Remover configuração/esqueleto; scripts antigos continuam autossuficientes.

### 6. R3 — Core e fontes de verdade

Esforço: 4–7 dias

#### R3-A — Core

Extrair JSON atômico, collections, tempo, IDs, hashes, locks, paths e erros. forja_n3_common.py permanece fachada.

#### R3-B — Domínio

Centralizar fases, tribunais/CNJ, severidades, comandos, flags, estados epistemológicos e ArtifactCatalog. Gerar/verificar schemas, contratos derivados, índices, métricas, documentação e invalidação.

#### Gate G3

clones utilitários substituídos por fachada;

comportamento equivalente;

catálogo cobre 100% dos artefatos;

--check sem drift;

contratos vigentes/candidatos continuam separados;

nenhuma defesa independente removida.

#### Rollback

Fachadas apontam à implementação antiga; catálogos novos podem ser desligados.

### 7. R4 — Resolução, estado e promoção transacional

Esforço: 3–5 dias

#### Trabalho

resolvedor estrito N3 canônico;

glob legado apenas adaptador com ambiguidade explícita;

escritas diretas substituídas por portas atômicas;

revalidar contractHash, contextHash e inputs;

pipeline prepare → validate → commit;

evento/visão canônica apenas após gates;

falha preserva attempt, não publica parcialidade;

eventos históricos/replay compatíveis;

resolvedAt/resolvedBy em eventos.

#### Gate G4

replay determinístico;

concorrência rejeita writer antigo;

cada fronteira suporta interrupção/retomada;

falha N4 não altera visão canônica;

zero regressão silenciosa.

#### Rollback

Porta transacional é desligada; eventos novos permanecem preservados/legíveis.

### 8. R5 — Entrega e gestão

Esforço: 3–5 dias

#### Trabalho

artifactId + sha256 vira identidade de entrega;

heurística N2 fica somente em descoberta legada;

unificar package/close/delivery integrity por serviço;

ManagementOutbox durável e idempotente;

gestão sai da transação principal;

evidência de entrega prevalece sobre snapshot atrasado;

distinguir escritório de protocolo judicial;

retries não duplicam draft, comentário ou evidência.

#### Gate G5

arquivo entregue é exatamente o auditado;

pane de gestão não corrompe caso;

outbox sincroniza uma vez;

draft não conclui demanda;

rollback N2/N3 demonstrado.

### 9. R6 — Decomposição dos hotspots

Esforço: 5–8 dias

#### R6-A — Render/visual

Separar parsing, layout, emissão, Word COM e QA em forja_visual.compor e forja_render_docx.render. Criar DocumentRenderer e preservar adaptador Medina.

#### R6-B — Validação

Decompor forja_n4_validate.validate_case, PSO, auditoria adversarial e regras contextuais em validadores compostos.

#### R6-C — CLI/orquestração

Separar em dois planos: P13A estabiliza framework, doctor, qa e exit codes sem tocar wrappers de serviço; P13B, somente após P09–P12, migra wrappers por allowlist, um a um, sem arquivo compartilhado com outros owners.

#### Gate G6

APIs públicas tipadas;

biblioteca não chama sys.exit;

Word/PDF/EMF reais equivalentes;

QA de todas as páginas;

mutação, replay e telemetria reais verdes;

corpus representativo sem regressão material.

#### Rollback

Wrapper por hotspot retorna à implementação antiga. A cadeia visual nunca é substituída de uma vez.

### 10. R7 — Sanitização física

Esforço: 3–5 dias + backup

#### Trabalho

testes → tests/;

geradores → tools/;

pilotos → experiments/n4/;

scripts datados → migrations/;

outputs → var/ por configuração;

retirar cópia aninhada do FocoEdital apenas após backup/comparação/ausência de referência/link/restore;

política de retenção de cache, telemetria, reports e renders;

preservar estados, eventos, contratos e invalidados.

#### Gate G7

árvore fonte pequena/navegável;

imports/CLIs antigos funcionam por wrappers;

zero referência quebrada;

backup/restore comprovados;

telemetria identifica acessos legados.

#### Rollback

Manifesto de movimento restaura origem/destino por hash.

### 11. R8 — CLI única e atlas vivo

Esforço: 3–5 dias

#### Trabalho

entrypoint forja com subcomandos;

wrappers emitem telemetria;

separar arquitetura, ADRs, operações e changelog;

gerar/verificar diagramas contra AST/catálogos;

matriz alterar X → verificar Y;

PDF técnico atualizado;

links/Mermaid validados automaticamente.

#### Gate G8

IA encontra módulo, fonte, testes e impacto em poucos passos;

100% Mermaid renderiza;

grafos correspondem ao código;

PDF legível/inspecionado;

documentação não afirma promoção inexistente.

### 12. R9 — Replay, canários e compatibilidade

Esforço de engenharia: 3–5 dias

Calendário: depende de demandas reais

#### Trabalho

seis replays representativos;

três ciclos prospectivos reais;

N4 permanece pilot_blocking durante a avaliação;

mutação semântica por família, sem mascarar fraqueza;

medir falsos bloqueios benignos;

pareceres Helena/Cícero antes da redação;

regimento e ledger material comprovados;

flags N3 uma a uma;

shim removido apenas após janela sem uso.

#### Gate G9A — conclusão técnica da refatoração

zero divergência evento/estado/pacote/gestão/evidência;

zero P0 conhecido escapando;

controles benignos publicados;

rollback demonstrado;

seis replays representativos aprovados;

shims necessários e compatibilidade dependente de ciclo prospectivo preservados;

decisão normativa separada para qualquer promoção.

G9A encerra tecnicamente R1. Arquitetura limpa não promove N4.

#### Gate G9B — elegibilidade de cutover/promoção

três ciclos prospectivos completos;

mutação semântica ≥0,8 nas famílias aplicáveis;

controles benignos e falsos bloqueios avaliados;

decisão normativa própria e autorização correspondente.

G9B pode permanecer pendente sem invalidar G9A. Enquanto pendente, proíbe remover compatibilidade ou alterar flags que dependam da prova prospectiva; N4 continua pilot_blocking.

### 13. Visão temporal

A data inicial é meramente ilustrativa para visualizar dependências. Execução só começa mediante comando posterior.

### 14. Riscos e controles

| Risco | Controle |
| --- | --- |
| workspace sujo | worktree, hashes e backup |
| remover defesa independente | classificar duplicação antes de extrair |
| quebrar histórico | replay e schemas versionados |
| arquivo errado | ID + hash; nunca primeiro glob |
| promoção informal | flags e decisão normativa separadas |
| testes sintéticos verdes | corpus real Word/PDF/telemetria |
| automação oculta quebrada | wrappers + telemetria + janela sem uso |
| documentação obsoleta | geração/verificação automática |
| autofix semântico | Ruff incremental após caracterização |
| limpeza destrutiva | decisão item a item, backup e restore |
| gestão dentro da transação | outbox idempotente |
| citação/regimento degradados | P0 fail-closed antes da arquitetura |

### 15. Critério de conclusão do programa

Todos os gates G0–G9A devem ter evidência para classificar a refatoração estrutural como concluída. G9B governa apenas elegibilidade de cutover/promoção. Sua pendência não reabre G9A, mas bloqueia qualquer remoção de compatibilidade ou alteração de flag dependente de prova prospectiva.

# 6. Rastreabilidade ponta a ponta

Fonte canônica: 05-MATRIZ_RASTREABILIDADE.md

## Matriz de rastreabilidade — FORJA R1

Objetivo: provar que cada requisito possui plano, teste, gate e evidência esperada

### 1. Requisitos funcionais

| Requisito | Onda/plano | Teste ou verificação | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-REF-001 baseline | R0 / P00 | inventário + restore | manifest, hashes, log de restore |
| RF-REF-002 régua | R1 / P01 | teste órfão reprova | relatório 100% classificado |
| RF-REF-003 P0 | R1 / P02–P04 | negativos/benignos | quatro gates fail-closed |
| RF-REF-004 reproduzibilidade | R2 / P05 | instalação limpa | lock + suíte não-real |
| RF-REF-005 fachadas | R2–R7 | contratos de import/CLI | equivalência e telemetria |
| RF-REF-006 catálogos | R3-B / P07 | cobertura de catálogo | zero definição órfã |
| RF-REF-007 geração | R3-B / P07 | --check | geração determinística |
| RF-REF-008 event store | R4 / P08 | replay/concorrência | stateHash/equivalência |
| RF-REF-009 promoção | R4 / P08 | fault injection | zero parcialidade |
| RF-REF-010 resolução | R4 / P08 | 0/1/N matches | ambiguidade explícita |
| RF-REF-011 entrega | R5 / P09 | dois DOCX/hash divergente | receipt por ID/hash |
| RF-REF-012 outbox | R5 / P10 | pane/retry | sync uma vez |
| RF-REF-013 render | R6-A / P11 | Word/PDF/EMF | QA todas as páginas |
| RF-REF-014 hotspots | R6 / P11–P13 | caracterização | complexidade reduzida |
| RF-REF-015 separação | R7 / P14 | imports/paths | fonte sem outputs |
| RF-REF-016 sanitização | R7 / P14 | manifesto/restore | zero perda |
| RF-REF-017 CLI | R6-C / P13A–P13B | args/help/exit/effect + allowlist | framework e wrappers equivalentes |
| RF-REF-018 erros | R2/R6-C | teste de mapeamento | biblioteca sem SystemExit |
| RF-REF-019 Mermaid | R8 / P15 | render 100% | atlas validado |
| RF-REF-020 navegação IA | R8 / P15 | roteiro de localização | matriz de impacto completa |
| RF-REF-021 remoção shims | R9 / P16 | telemetria/referências | evidência individual |
| RF-REF-022 F2-A | R1/R9 | corpus F2-A | contrato/legacy preservados |

### 2. RNFs

| RNF | Gates | Métrica |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 segurança jurídica | G1, G6, G9A/G9B | zero gate degradado |
| RNF-002 compatibilidade | G3–G9A; G9B para promoção | 100% corpus legível |
| RNF-003 auditabilidade | G0–G9 | todo movimento com hash/razão |
| RNF-004 fail-closed | G1 | erro nunca vira ok |
| RNF-005 determinismo | G3/G4/G8 | execuções equivalentes |
| RNF-006 modularidade | G2/G3/G6 | zero import proibido |
| RNF-007 manutenibilidade | G6 | tipos/complexidade não pioram |
| RNF-008 reprodutibilidade | G2 | ambiente limpo verde |
| RNF-009 desempenho | G4–G9 | regressão dentro do orçamento |
| RNF-010 portabilidade | G2/G6 | core sem Word |
| RNF-011 observabilidade | G4/G5/G8 | IDs/hashes/duração/erro |
| RNF-012 privacidade | todos | secret/provenance scan limpo |
| RNF-013 legibilidade | G8 | Mermaid 100%; ≥8 pt |
| RNF-014 recuperabilidade | todos | restore por onda |
| RNF-015 limite normativo | todos | manifest preservado |

### 3. Invariantes e sentinelas

| Grupo | Invariantes | Sentinela |
| --- | --- | --- |
| estado normativo | INV-01, INV-20, INV-21 | diff do manifest/config/contratos |
| fonte e prova | INV-02–INV-08, INV-22–INV-24 | gates negativos + fonte oficial |
| fluxo F2-A/conselho | INV-09–INV-11 | corpus F2-A + pareceres |
| documento final | INV-12–INV-15 | Word COM, EMF, PDF, metadata, QA |
| entrega | INV-16–INV-19 | receipt/evidência/outbox |

### 4. Requisito do usuário → resultado

| Pedido | Resultado planejado |
| --- | --- |
| limpeza/sanitização | R0 + R7, com backup e restore |
| tirar duplicidade | R3/R5/R6, distinguindo defesa independente |
| boas práticas | pacote, typing, portas, erros, testes arquiteturais |
| modularidade | core/domain/application/ports/adapters |
| alterar sem quebrar | matriz de impacto, TDD, wrappers e replay |
| fácil para IA | README, atlas vivo, ownership e fontes canônicas |
| PDF | deliverable consolidado e QA página a página |
| TDD | 14 comportamentos RED–GREEN–REFACTOR |
| roadmap | ondas R0–R9, gates G0–G9 |
| diagramas | 22 diagramas-base + Gantt |

### 5. Cobertura dos planos executáveis

| Plano | Tipo | Requisitos principais |
| --- | --- | --- |
| P00 baseline | execute | 001, 016 |
| P01 régua | tdd | 002, 022 |
| P02 regimento | tdd | 003, 006 |
| P03 citações | tdd | 003, 018 |
| P04 injection | tdd | 003, 018 |
| P05 ambiente | execute | 004, 005, 018 |
| P06 core | tdd | 005, 008 |
| P07 catálogos | tdd | 006, 007, 022 |
| P08 estado/promoção | tdd | 008, 009, 010 |
| P09 entrega | tdd | 011, 013 |
| P10 gestão | tdd | 012, 018 |
| P11 render | tdd | 013, 014 |
| P12 validadores | tdd | 014, 018 |
| P13A CLI framework | execute | 005, 017, 018 |
| P13B CLI wrappers | execute | 005, 017, 018, 021 |
| P14 sanitização física | execute | 015, 016 |
| P15 atlas | execute | 019, 020 |
| P16 replay/cutover | execute | 021, 022 |

### 6. Gate de cobertura

O pacote só está pronto para execução se:

todo RF aparece em pelo menos um plano;

todo RNF possui gate e métrica;

todo invariante possui sentinela;

todo plano possui leitura prévia, ação concreta, verificação e aceite;

nenhum requisito histórico já implementado foi reespecificado como funcionalidade nova.

# 7. Testes, rollback e cutover

Fonte canônica: 06-TESTES_ROLLBACK_E_CUTOVER.md

## Estratégia de testes, rollback e cutover — FORJA R1

### 1. Princípio

Nenhuma limpeza é concluída por ausência de erro aparente. Cada onda deve provar preservação, diferenças intencionais, recuperabilidade e cobertura do próprio verificador.

### 2. Camadas de teste

| Camada | Escopo | Frequência |
| --- | --- | --- |
| unidade | funções puras, reducers, parsers, catálogos | toda tarefa |
| contrato | schemas, geração, wrappers, CLI, F2-A | toda onda |
| integração | filesystem, locks, events, promotion, outbox | toda onda afetada |
| mutação/adversarial | citações, contexto, parte, valor, pedido | gates jurídicos |
| real | Word COM, EMF, PDF, páginas, telemetria | R1 baseline, R6 e R9 |

### 3. Descoberta da régua

O manifesto da suíte é parte do produto testado. Um teste novo sem classificação deve tornar a validação vermelha.

### 4. Testes P0

#### Regimento

correto e completo passa;

ausente, fora do caso, ambíguo, curto, sem fonte, sem versão, sem download ou sem emendas bloqueia;

tribunal divergente bloqueia;

_LEIS_GERAIS ausente bloqueia a liberação aplicável.

#### Citação

nome de arquivo não prova identidade;

número em texto genérico não prova fonte;

tribunal/classe divergentes bloqueiam;

trecho inexistente bloqueia;

indisponibilidade vira unverified;

fonte revogada invalida uso.

#### Injection

exceção, arquivo ilegível, grande ou não suportado vira unscanned P0;

todo input aparece no resultado;

conteúdo imperativo externo nunca vira comando;

citação acadêmica benigna não trava sem sinal técnico.

#### Régua

teste órfão trava;

stdout global não é trocado no import;

N2/N3/N4/F2-A aparecem no relatório;

bateria real nunca é reportada como executada quando omitida.

### 5. Oráculos de equivalência

| Objeto | Comparação |
| --- | --- |
| evento | sequência, tipo, payload canônico e revisão |
| estado | campos e hash normalizado |
| contrato/schema | hash bruto quando estruturalmente inalterado |
| JSON gerado | conteúdo canônico sem timestamp volátil |
| CLI | argumentos, exit, stdout/stderr sanitizados, efeitos |
| pacote | IDs, hashes, bytes e anexos |
| DOCX | estrutura OOXML, estilos, blocos, tabelas, metadados |
| PDF | texto, páginas, geometria, imagens e QA visual |
| gestão | sidecar, precedência, links e idempotência |

Correções de P0 têm diferenças esperadas registradas; somente caminhos inseguros devem mudar.

### 6. Fault injection

Injetar falhas em:

leitura de input;

lock;

escrita de artifact staging;

revalidação de contexto;

validação N4;

cópia/promote;

append do evento;

materialização do snapshot;

enqueue da gestão;

flush da outbox;

Word COM;

exportação PDF;

render de página.

Para cada ponto, declarar estado permitido, artefatos preservados, retry e rollback.

### 7. Corpus

#### Replays mínimos

Azimut — isolamento e fontes pendentes;

CORSAN — cartões, overflow e timeline;

Libra Sul — memoriais longos e sobreposição;

Natura — sequência visual e colisões;

Patrícia/Fábio — números, caixas e JSON;

Plano de Saúde — pacote múltiplo e regressão de fase.

Cada replay usa cópia imutável e não reescreve peça histórica.

#### Ciclos prospectivos

Três casos novos, com F2-A, regimento, conselho, redação, auditoria, QA e entrega. Texto final preexistente não pode ser usado como oráculo de geração.

### 8. Orçamento de desempenho

Baseline deve medir:

descoberta e suíte rápida;

suíte não-real completa;

replay por caso;

validação N4;

render DOCX/PDF;

sincronização de gestão.

Regressão >15% exige explicação e aceite técnico; regressão >30% bloqueia a onda, salvo correção de segurança que justifique explicitamente o custo.

### 9. Backup e restore

Antes de mover/apagar:

inventário com tamanho/função/consumidor;

hash de cada arquivo protegido;

backup fora do destino da limpeza;

manifest origem → destino;

comando de restauração;

ensaio em diretório temporário;

comparação pós-restore;

decisão manter, mover, arquivar, excluir depois.

Nunca apagar diretamente durante R0–R6.

### 10. Rollback por onda

| Onda | Rollback |
| --- | --- |
| R0 | abandonar baseline isolado |
| R1 | reverter gate isolado; manter testes RED como evidência |
| R2 | remover manifesto/esqueleto; usar scripts atuais |
| R3 | fachada aponta para implementação antiga |
| R4 | desligar porta transacional; preservar eventos |
| R5 | usar rota anterior; reprocessar outbox |
| R6 | wrapper retorna hotspot antigo |
| R7 | restaurar por manifest/hash |
| R8 | docs/CLI antiga continuam disponíveis |
| R9 | manter shims e flags no estado anterior |

### 11. Cutover

Refatoração estrutural e promoção N3/N4 são decisões diferentes. Um módulo pode se tornar padrão interno sem mudar a especificação jurídica, desde que o manifest e as flags expressem isso corretamente.

### 12. Gate final técnico — G9A

suíte completa e cobertura da régua;

replay equivalente;

Word/PDF/EMF e todas as páginas;

outbox/entrega por hash;

segurança e segredos;

links e Mermaid;

backup/restore;

manifestos e runbooks coerentes;

nenhum shim removido sem prova;

nenhuma promoção normativa implícita.

### 13. Gate de elegibilidade — G9B

Somente se houver intenção posterior de cutover/promoção:

três ciclos prospectivos reais completos;

mutação semântica ≥0,8 nas famílias aplicáveis;

falsos bloqueios benignos medidos;

decisão normativa própria e autorização correspondente.

G9B pendente não impede fechar tecnicamente a refatoração em G9A, mas mantém shims, flags e compatibilidade cuja segurança dependa dos ciclos prospectivos.

# 8. Catálogo dos 18 planos executáveis

FORMATO DE EXECUÇÃO Cada plano possui contexto prévio, ameaça, arquivos a ler antes de editar, ação concreta, critério de aceite, comando de verificação e condição de rollback.

## P00-BASELINE-PLAN

| Requisitos | RF-REF-001, RF-REF-016, RNF-003, RNF-014 |
| --- | --- |

Objetivo: Criar um baseline isolado, reproduzível e restaurável antes de qualquer alteração funcional.

Ameaça controlada: Riscos: sobrescrever trabalho existente, copiar segredo para relatório, backup incompleto e restore não testado. Controles: worktree separado, inventário sanitizado, hashes, backup privado e restauração em diretório temporário.

Verificação: - validar JSON dos manifests; - executar scanner de segredos nos relatórios; - comparar status/timestamps do workspace original; - anexar log do restore com contagens e hashes.

## P01-TEST-DISCOVERY-PLAN

| Requisitos | RF-REF-002, RF-REF-022, RNF-008 |
| --- | --- |

Objetivo: Garantir que a régua descubra e classifique todos os testes e nunca produza falso verde por omissão.

Ameaça controlada: Risco: marcar teste como executado sem executá-lo, ocultar teste real caro ou coletar código com efeito colateral. O manifesto é validado contra o filesystem e o runner grava comandos/resultados reais.

Verificação: Executar teste de descoberta isolado, coleta global, suíte rápida e validação N3; verificar que a bateria real não é alegada quando omitida.

## P02-REGIMENTO-PLAN

| Requisitos | RF-REF-003, RF-REF-006, RNF-001, RNF-004 |
| --- | --- |

Objetivo: Tornar o gate de regimento inequivocamente fail-closed e unificar o catálogo de tribunais.

Ameaça controlada: Risco jurídico crítico: selecionar primeiro arquivo de outro caso ou degradar falta material para P1. Qualquer ambiguidade, erro ou ausência é bloqueante.

Verificação: Executar negativos/benignos, suíte F2/F3 e caso-piloto sobre cópia; revisar relatório sem mencionar proveniência operacional na peça.

## P03-CITATION-PLAN

| Requisitos | RF-REF-003, RF-REF-018, RNF-001, RNF-004 |
| --- | --- |

Objetivo: Impedir que presença nominal de número em arquivo autocertifique jurisprudência para uso final.

Ameaça controlada: Risco: citar decisão errada ou atribuir frase a autoridade incorreta. Fonte indisponível nunca vira inexistência nem aprovação.

Verificação: Executar regressões de veneno, controles benignos, F7 e auditoria adversarial; confirmar zero fonte autocertificada.

## P04-INJECTION-PLAN

| Requisitos | RF-REF-003, RF-REF-018, RNF-004, RNF-012 |
| --- | --- |

Objetivo: Fazer o scanner registrar e bloquear todo material que não conseguiu examinar, sem tratar conteúdo externo como comando.

Ameaça controlada: Riscos: entrada maliciosa não analisada ser aceita; citação acadêmica benigna gerar falso bloqueio. Separar sinal técnico de linguagem imperativa contextual.

Verificação: Executar poison/benign suite, arquivo grande sintético e scanner de segredos no relatório.

## P05-ENVIRONMENT-PLAN

| Requisitos | RF-REF-004, RF-REF-005, RF-REF-018, RNF-006, RNF-008, RNF-010 |
| --- | --- |

Objetivo: Criar ambiente reproduzível e esqueleto modular sem mover ainda o runtime atual.

Ameaça controlada: Risco: lock incompatível com Word/Windows ou instalação global mascarar dependência ausente. Validar em ambiente limpo e separar grupos opcionais.

Verificação: Instalar a partir do lock em ambiente limpo; executar suíte não-real, doctor e contratos de CLI; comparar baseline Ruff sem autofix.

## P06-CORE-FACADE-PLAN

| Requisitos | RF-REF-005, RF-REF-008, RF-REF-018, RNF-005, RNF-006 |
| --- | --- |

Objetivo: Extrair primitives neutras preservando integralmente a API observável de forja_n3_common.py.

Ameaça controlada: Riscos: mudar hash, atomicidade, timeout/stale, timezone ou path confinement. Golden tests congelam cada invariante antes da extração.

Verificação: Suíte core, state machine, run/package, replay de fixture e análise de imports.

## P07-CATALOGS-PLAN

| Requisitos | RF-REF-006, RF-REF-007, RF-REF-022, RNF-005, RNF-006 |
| --- | --- |

Objetivo: Criar fontes canônicas tipadas e eliminar drift de tribunais, fases, artefatos, severidade e geração.

Ameaça controlada: Risco: catálogo novo omitir exceção contextual ou colapsar contratos vigente/candidato. Teste de cobertura e separação por specVersion são bloqueantes.

Verificação: Testes de catálogo, schemas, contratos, F2-A, N4 agregada e duas execuções de geração comparadas.

## P08-STATE-PROMOTION-PLAN

| Requisitos | RF-REF-008, RF-REF-009, RF-REF-010, RNF-002, RNF-004, RNF-005 |
| --- | --- |

Objetivo: Unificar resolução e tornar promoção de attempts transacional, revalidada e recuperável.

Ameaça controlada: Risco crítico: estado parcial, case errado ou reinterpretação histórica. Fault injection e expectedRevision bloqueiam efeitos ambíguos.

Verificação: Fault injection completo, concorrência, replay histórico, retomada após interrupção e suíte package/N4.

## P09-DELIVERY-IDENTITY-PLAN

| Requisitos | RF-REF-011, RF-REF-013, RNF-002, RNF-004 |
| --- | --- |

Objetivo: Selecionar e fechar entrega exclusivamente por identidade auditada e hash.

Ameaça controlada: Risco jurídico/operacional: enviar versão errada ou considerar draft como entrega. A identidade do pacote é imutável e vinculada à evidência.

Verificação: Suíte package/delivery, hash tamper, idempotência e caso real controlado sem envio externo.

## P10-MANAGEMENT-OUTBOX-PLAN

| Requisitos | RF-REF-012, RF-REF-018, RNF-004, RNF-011 |
| --- | --- |

Objetivo: Desacoplar gestão da transação do caso por outbox idempotente e preservar precedência de evidência.

Ameaça controlada: Riscos: perda/duplicação de status, falsa conclusão e exposição de conversa. Payload mínimo e sanitizado; demanda não conclui por draft.

Verificação: Falhas/retries, sidecar real em diretório temporário, testes de gestão e scanner de privacidade.

## P11-RENDER-PIPELINE-PLAN

| Requisitos | RF-REF-013, RF-REF-014, RNF-006, RNF-010, RNF-013 |
| --- | --- |

Objetivo: Decompor renderização em parser, modelo, composição, Word e QA sem regressão visual ou factual.

Ameaça controlada: Riscos: omitir texto/tabela, substituir EMF por raster, metadata errada ou autoaprovação. Comparação estrutural e inspeção de todas as páginas são bloqueantes.

Verificação: Unidade/parser, integração fake, Word COM real, EMF, PDF, metadata, render/inspeção de todas as páginas e fidelity MD/DOCX/PDF.

## P12-VALIDATION-PIPELINE-PLAN

| Requisitos | RF-REF-014, RF-REF-018, RNF-001, RNF-004, RNF-006 |
| --- | --- |

Objetivo: Transformar agregadores extensos em pipeline explícito de validadores puros/contextuais sem relaxar severidades.

Ameaça controlada: Risco: decomposição remover recálculo independente ou mudar P0/P1. Golden reports e mutation tests sentinelas preservam comportamento; fail-open é proibido.

Verificação: Golden reports, mutation/adversarial, N4 completa, F2-A, PSO e anti-autocertificação.

## P13A-CLI-FRAMEWORK-PLAN

| Requisitos | RF-REF-005, RF-REF-017, RF-REF-018, RNF-007 |
| --- | --- |

Objetivo: Estabilizar o framework da CLI, contratos, doctor, qa e exit codes sem migrar wrappers dependentes de serviços ainda instáveis.

Ameaça controlada: Riscos: framework incorporar regra jurídica, biblioteca chamar SystemExit e contrato mascarar capacidade ausente. P13A toca somente a allowlist declarada e não expõe validate|package|close|deliver.

Verificação: Contratos do framework, allowlist de diff, secret scan de logs, suíte e execução em cwd diferentes.

## P13B-CLI-WRAPPERS-PLAN

| Requisitos | RF-REF-005, RF-REF-017, RF-REF-018, RF-REF-021, RNF-007, RNF-011 |
| --- | --- |

Objetivo: Migrar wrappers antigos, um por vez, somente depois de os serviços de estado, entrega, gestão, render e validação estarem estabilizados.

Ameaça controlada: Riscos: automação oculta depender de argumento/exit/stdout, arquivo compartilhado com outro owner e log expor dados. A allowlist nasce de CLI_CONTRACTS.json; um wrapper por tarefa/commit; qualquer diff externo bloqueia.

Verificação: Contratos de todos os CLIs, diff contra allowlist, secret scan de logs, suíte, replay de efeitos e execução em cwd diferentes.

## P14-PHYSICAL-SANITIZATION-PLAN

| Requisitos | RF-REF-015, RF-REF-016, RF-REF-021, RNF-003, RNF-014 |
| --- | --- |

Objetivo: Separar código, testes, ferramentas, experimentos, histórico e outputs sem perda ou quebra de automação.

Ameaça controlada: Risco crítico de apagar estado, segredo, evidência, skill ativa ou projeto útil. Movimentos seguem manifesto/hash; exclusões exigem checkpoint humano e restore testado.

Verificação: Manifest/hash antes/depois, descoberta canônica, suíte completa, CLIs, links, subprocessos, smoke de runtime, secret scan e restore de amostra por classe e por raiz ativa.

## P15-LIVE-ATLAS-PLAN

| Requisitos | RF-REF-019, RF-REF-020, RNF-005, RNF-013 |
| --- | --- |

Objetivo: Criar atlas vivo, matriz de impacto e navegação segura para humanos e IAs.

Ameaça controlada: Risco: documentação bonita ficar desatualizada ou incluir segredos/outputs. Gerador usa AST/catálogos e allowlist de metadados, ignorando var/archive/foreign.

Verificação: Teste de drift, links, secret scan, mmdc, PDF/PNG page QA e onboarding por agente novo em modo leitura.

## P16-REPLAY-CUTOVER-PLAN

| Requisitos | RF-REF-021, RF-REF-022, RNF-001, RNF-002, RNF-014, RNF-015 |
| --- | --- |

Objetivo: Provar equivalência real, ativar caminhos internos gradualmente e remover compatibilidade somente com evidência.

Ameaça controlada: Riscos: falsa promoção N4, regressão em peça real, shim ainda usado, cutover sem rollback. Flags uma a uma, N4 permanece pilot_blocking e toda remoção exige checkpoint.

Verificação: G9A exige seis replays, Word/PDF/telemetria, outbox, restore, secret scan e auditoria independente. G9B acrescenta três ciclos prospectivos e decisão normativa própria.

# 9. Atlas visual selecionado

COBERTURA VISUAL O atlas fonte contém 30 blocos Mermaid validados. Esta edição incorpora os 17 diagramas de maior utilidade operacional; os demais permanecem no arquivo canônico e no relatório de renderização.

## 5. Estados explícitos de fonte

Diagrama S01 — 5. Estados explícitos de fonte • largura final 14.9 cm

## 6. Política RED–GREEN–REFACTOR

Diagrama S02 — 6. Política RED–GREEN–REFACTOR • largura final 8.4 cm

## D01 — Estado normativo atual

Diagrama D01 — D01 — Estado normativo atual • largura final 12.9 cm

## D06 — Attempt e promoção transacional

Diagrama D06 — D06 — Attempt e promoção transacional • largura final 11.1 cm

## D09 — Verificação de citação

Diagrama D09 — D09 — Verificação de citação • largura final 14.2 cm

## D10 — Injection scan fail-closed

Diagrama D10 — D10 — Injection scan fail-closed • largura final 14.2 cm

## D11 — Entrega por identidade

Diagrama D11 — D11 — Entrega por identidade • largura final 8.9 cm

## D12 — ManagementOutbox

Diagrama D12 — D12 — ManagementOutbox • largura final 13.3 cm

## D13 — Renderização e QA

Diagrama D13 — D13 — Renderização e QA • largura final 6.4 cm

## D14 — Pirâmide de testes

Diagrama D14 — D14 — Pirâmide de testes • largura final 6.4 cm

## D18 — Migração física por fachada

Diagrama D18 — D18 — Migração física por fachada • largura final 11.2 cm

## D19 — Ciclo de shim

Diagrama D19 — D19 — Ciclo de shim • largura final 7.7 cm

## 3. Descoberta da régua

Diagrama S13 — 3. Descoberta da régua • largura final 11.6 cm

## 11. Cutover

Diagrama S14 — 11. Cutover • largura final 13.2 cm

# 10. Decisão de início

GATE DE AUTORIZAÇÃO A execução começa somente quando este plano for aprovado como referência e o programa entrar em R0. A aprovação do documento não autoriza exclusões, cutover, promoção normativa ou comunicação externa.

## Primeiro lote recomendado

P00 — baseline isolado, inventário e contratos observados.

P01 — descoberta canônica de toda a régua de testes.

P02–P04 — correção TDD dos quatro gates P0.

P05 — ambiente reproduzível e esqueleto modular sem mover lógica.

Conclusão do planejamento: o trabalho está decomposto, rastreável, reversível e pronto para execução por ondas. A próxima mudança funcional segura é iniciar R0, não mover arquivos nem deduplicar código diretamente.